## 00_證據索引
履歷主張 × 作品集證據索引
匿名化重建｜只使用已確認的真實工作經驗與管理紀錄；黃色欄位代表需要本人補入原始數字或文件。
履歷主張 | JD 對應 | 證據頁 | 真實來源 | 工作問題 | 判斷／方法 | 實際產出 | 可證明能力 | 證據強度 | 待補項目
專案排程與風險管理 | 跨部門協作／NPI 支援 | 02_WBS甘特、04_RIA | 2026/03-06 匿名化現場紀錄 | 工項、到貨與施工面互相牽動 | WBS、依賴、里程碑、例外追蹤 | Gantt、Risk Register、Issue Log | Project Management／Risk／Issue | 強 | 補入原始 baseline 版本
供應商與成本管理 | Sourcing／RFQ／Negotiation | 05_RFQ評選、06_成本議價 | 詢比議價與單案降本實績 | 報價範圍與條件不可直接比較 | 先拉齊 scope，再比較總成本與履約風險 | RFQ matrix、Decision Record | Sourcing／Cost Analysis／Negotiation | 中強 | 補入原始報價的匿名化欄位
供應商能力、投入與風險追蹤 | Capability／Capacity／Lead time／Risk | 07_供應商績效 | 260+ 筆出工與加班紀錄 | 投入資料分散且口徑不一 | 清理、分類、彙總並保留來源追溯 | Supplier Scorecard | Supplier Performance／Data Analysis | 強 | 補入品質與缺失關閉資料
合約、估驗與請款控管 | Sourcing data／Operations | 09_合約付款、10_驗收請款 | 真實請款文件匿名化 | 履約、附件與付款條件可能脫節 | 以里程碑與 Evidence Gate 勾稽 | Payment Milestone、Claim Checklist | Contract／Payment Control | 中強 | 補入第二筆以上匿名化請款
數據化管理與決策支援 | Maintain sourcing data and reports | 01_Dashboard、11_資料工具 | Excel／Google Sheets 實際工作邏輯 | 管理者無法從明細快速看見例外 | 將原始列轉為 KPI、趨勢與決策清單 | Management Dashboard | Data Management／Reporting | 強 | Power BI 版本為作品集實作，非在職導入

## 01_管理Dashboard
Project × Procurement Management Dashboard
案例：大型物流／工程建置專案｜實績指標取自匿名化工作紀錄；非 Power BI 正式上線畫面。
260+ |  |  | 1,696.81 |  |  | 1,364.5 |  |  | NT$4M+
可追溯工作紀錄 |  |  | 累計工數 |  |  | 加班人時 |  |  | 單案成本改善
月度投入趨勢（實績） | 月度投入趨勢（實績） | 月度投入趨勢（實績） | 月度投入趨勢（實績） | 月度投入趨勢（實績） | 月度投入趨勢（實績）
月份 | 總工數 | 加班人時
2026-03 | 157.425 | 101.5
2026-04 | 678.135 | 659
2026-05 | 847.75 | 604
2026-06 | 13.5 | 0
管理層 Attention | 管理層 Attention | 管理層 Attention | 管理層 Attention
層級 | 管理例外 | 判斷 | 下一步
成本 | 加班與機具投入集中 | 需與完成工項／恢復計畫對照，不能只看人數 | 依工項與區域回查原始列
進度 | 安裝、調整與測試前後依賴 | 延誤時先判斷關鍵路徑與替代施工面 | 更新 3-week look-ahead
付款 | 估驗附件與累計數字需勾稽 | 沒有交付證據不進入付款核准 | 缺件退補並保留紀錄
Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。
Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。 | Evidence boundary｜本 Dashboard 的工數、加班人時、資料期間與單案降本為已確認實績；里程碑基準、原始報價與品質分數未取得，其他工作表將以黃色欄位標示待補，不以示意數字替代。

## 02_WBS甘特
WBS／Gantt／Dependency
以 2026/03–05 真實出工活動重建 actual execution；原始 planned baseline 未取得，請勿將本頁解讀為當時核准版基準排程。
WBS | 工作包／活動 | 前置 | 實際起日 | 實際迄日 | 證據來源 | 03-09 | 03-16 | 03-23 | 03-30 | 04-06 | 04-13 | 04-20 | 04-27 | 05-04 | 05-11 | 05-18
1.0 | 放樣與基準確認 | - | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 出工紀錄：放樣／高程量測 | bar: 03-09 to 03-16
1.1 | 鑽孔、植栓與障礙處理 | 1.0 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 鑽孔／植栓數量與異常紀錄 | bar: 03-16
2.0 | 鋼平台立柱與樑安裝 | 1.1 | 2026-03-20 | 2026-04-02 | 立柱、樑、角鋼工作紀錄 | bar: 03-16 to 03-30
2.1 | 鋼構調整、焊接與補漆 | 2.0 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 調整／焊接／研磨補漆紀錄 | bar: 03-23 to 04-13
3.0 | 貨架與軌道 1–16 LINE | 2.0 | 2026-03-21 | 2026-04-14 | 貨架地組、吊裝、軌道安裝 | bar: 03-16 to 04-13
3.1 | 貨架與軌道 17–36 LINE | 3.0 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 區域化施工紀錄 | bar: 04-13 to 04-20
3.2 | 貨架與軌道 37–50 LINE | 3.1 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 區域化施工紀錄 | bar: 04-20 to 05-11
4.0 | 垂直／水平調整與配件 | 3.0,3.1,3.2 | 2026-04-06 | 2026-05-15 | 垂直、水平、拉桿、鎖固紀錄 | bar: 04-06 to 05-11
5.0 | 維修平台、安全門與安全網 | 4.0 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 維修平台與安全配件紀錄 | bar: 05-04 to 05-18
5.1 | 測試、巡檢與缺失關閉 | 4.0,5.0 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 測試／巡查紀錄；完成定義待補 | bar: 05-18
Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。
Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。 | Dependency proof｜此頁證明能把現場活動拆成 WBS、前後置與區域施工序列。若要作為正式 baseline 證據，仍需補入當時核准版排程、版本日期與變更紀錄。

## 03_MilestonePlan
Milestone Plan／交付條件
實際日期取自紀錄；基準日期與核准者尚缺，保留黃色待補欄位。
ID | Milestone | 完成定義／Gate | 前置 | Baseline | Actual evidence | Variance | Owner | 狀態 | 證據索引
M1 | 放樣與高程基準完成 | 基準點、軸線與柱位可供後續鑽孔／安裝 | - |  | 2026-03-17 |  | 專案／測量 | 有實績 | 出工紀錄
M2 | 鋼平台主結構形成 | 立柱、主樑與關鍵連接完成，可承接後續介面 | M1 |  |  |  | 工程／供應商 | 待補驗收日 | 施工紀錄＋照片
M3 | 貨架主要區域安裝完成 | 區域貨架、軌道、拉桿與鎖固完成 | M2 |  |  |  | 工程／供應商 | 待補驗收日 | 區域出工紀錄
M4 | 調整與安全配件完成 | 垂直、水平、安全門、安全網完成並可複查 | M3 |  | 2026-05-21 |  | 工程／品質 | 有實績 | 施工與巡查紀錄
M5 | 測試／缺失關閉／移交 | 測試通過、Punch List 關閉、文件移交與簽認 | M4 |  |  |  | PM／工程／業主 | 待補正式簽認 | 驗收／移交文件
Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。
Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。 | Evidence boundary｜Milestone 的完成定義可以證明交付治理邏輯；但 Baseline、正式驗收日與簽認文件必須由本人提供，否則不應宣稱有完整基準差異管理。

## 04_Risk_Issue_Action
Risk Register／Issue Log／Action Item Tracker
以現場紀錄中可確認的異常與投入風險重建；未確認的決議以待補標示。
Type | ID | 日期 | 工作包 | 事件／風險 | 影響 | 可能性 | 影響度 | 分數 | 判斷／處理原則 | Owner | 期限 | 狀態
Issue | I-001 | 2026-03-18 | 鑽孔／植栓 | 鑽孔遇鋼筋、貫穿樓板及管線異常紀錄 | 返工、材料補作與安全風險 | 5 | 5 | 25 | 異常分類、停止受影響點位、確認責任與處置證據 | 工程／現場 |  | 待補關閉證據
Issue | I-002 | 2026-03-22 | 鋼平台樑安裝 | 現場停電影響上午工序 | 當日產出與後續排序受影響 | 3 | 3 | 9 | 確認可替代工序與下午恢復安排 | PM／現場 | 2026-03-22 | 已記錄
Risk | R-001 | 2026-04-01 | 多區域施工 | 加班人時集中，需確認投入是否轉為有效產出 | 成本、疲勞與品質風險 | 4 | 4 | 16 | 加班工時必須對照完成工項、區域與 Recovery Plan | PM／供應商 |  | 持續監控
Risk | R-002 | 2026-04-01 | 機具／施工面 | 機具規格、淨高與可用施工面若未先確認，可能無法履約 | 交期、待機費與二次進場 | 3 | 5 | 15 | RFQ 前置核對載重、淨高、吊點、窗口與費用歸屬 | 工程／採購 |  | 待補原始事件
Action | A-001 | 2026-03-18 | 鑽孔／植栓 | 彙整異常點位、照片、數量與處置結果 | 形成可追溯關閉依據 |  |  |  | 以照片索引＋點位＋責任＋完成證明關閉 | 現場 |  | 待補完成日
Action | A-002 | 2026-04-01 | 供應商投入 | 每週回顧工數、加班與已完成工項 | 辨識低效投入與資源衝突 |  |  |  | Dashboard 只呈現例外；細節可回查原始列 | PM |  | 持續監控
Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。
Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。 | Evidence boundary｜I-001、I-002 與投入數據可由原始紀錄支持；R-002 的技術採購邏輯來自實際工作情境，但若要對外展示為完成案例，仍需補入匿名化事件時間、選項與最終決議。

## 05_RFQ供應商評選
RFQ Comparison／Supplier Selection Matrix
結構依實際詢比議價工作邏輯重建；供應商代號、價格與分數不可由系統推測，黃色欄位需本人補入匿名化真實內容。
A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準 | A. RFQ Scope Alignment｜先拉齊比較基準
比較項 | 需求基準 | Supplier A | Supplier B | Supplier C | 澄清問題 | 風險 | Decision | Owner | 期限 | 狀態 | 證據
材料／規格 | 依圖面與核准規格 | 待補 | 待補 | 待補 | 材質、表面處理、替代方案是否一致 | 規格不一致造成假性低價 | 未決 | 採購／工程 |  | 待補 | 原始 RFQ／報價
製作／安裝範圍 | 含製作、運輸、安裝與測試 | 待補 | 待補 | 待補 | 排除項、臨時工程、機具與夜間工資 | 範圍缺漏、追加成本 | 未決 | 採購／PM |  | 待補 | Scope matrix
交期／產能 | 符合專案窗口與分批到貨 | 待補 | 待補 | 待補 | 產能承諾、關鍵材料與恢復方案 | 延誤與施工面衝突 | 未決 | 採購／供應商 |  | 待補 | 產能／交期承諾
商務條件 | 稅別、付款、保固、保留款與變更 | 待補 | 待補 | 待補 | 付款節點、保固起算、違約與變更責任 | 現金流與履約風險 | 未決 | 採購／財務 |  | 待補 | 報價／合約
B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分 | B. Weighted Selection｜有證據才評分
Criteria | Weight | A Score | A Weighted | B Score | B Weighted | C Score | C Weighted | 評分證據 | 最低門檻 | 建議 | 備註
總成本／商務 | 30%
技術／品質 | 25%
交期／產能 | 20%
履約／風險 | 15%
協作／回應 | 10%
TOTAL | 1 | [6 empty] | 需連回 RFQ、產能承諾、品質紀錄與風險 | 70 | 未產生建議 | 未補真實評分前不選商

## 06_成本與議價
Cost Comparison／Negotiation Record
單案成本改善超過 NT$4M 為已確認成果；原始報價與合約金額未放入本檔。
A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價 | A. Cost Breakdown｜不能只比較總價
Cost element | Scope basis | Original | Negotiated | Delta | Delta % | 談判槓桿／澄清 | 交付影響 | 證據 | 狀態 | Owner
材料 | 材質、數量、表面處理 |  |  |  |  | 替代供應、規格一致性、數量基準 | 品質／交期 | 報價與規格 | 待補真實數字 | 採購／工程
製作 | 加工、焊接、組裝 |  |  |  |  | 工法、批次與產能 | 交期／品質 | 製作範圍 | 待補真實數字 | 採購／供應商
運輸／機具 | 運輸、吊裝、待機 |  |  |  |  | 進場窗口、待機與費用歸屬 | 施工面／成本 | 機具 RFQ | 待補真實數字 | 採購／PM
安裝／人力 | 安裝、加班、夜間 |  |  |  |  | 工序、施工面、效率與 Recovery | 成本／進度 | 出工與加班 | 待補真實數字 | PM／供應商
商務／風險 | 付款、保固、保留款 |  |  |  |  | 付款節點與責任分配 | 現金流／履約 | 合約條件 | 待補真實數字 | 採購／財務
B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要 | B. Negotiation Decision Record｜已確認案例摘要
欄位 | 紀錄 |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
工作問題 | 原報價範圍、供應方式與實際交付責任需重新拆解；若只議單價，無法確認整體風險。 |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
我的判斷 | 先將規格、工期、合約責任固定，再辨識材料、製作、施工、人力與商務條件的可談空間。 |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
方法 | Scope alignment → cost breakdown → alternative supply／execution option → risk check → negotiation → decision record |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
使用工具 | Excel／Google Sheets 比較表、報價與合約文件、會議決議紀錄 |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
實際產出 | 成本拆解、方案比較、風險與條件差異、談判與決策紀錄 |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
結果／價值 | 在維持既定規格、工期與合約責任前提下，單案成本改善逾新台幣 400 萬元。 |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。
證明能力 | Cost Analysis／Negotiation／Commercial Judgment／Project Procurement |  | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。 | 待補 Evidence｜建議本人提供 1 份匿名化前後報價或決策簽核，只保留品項、範圍差異與相對變化；金額可遮蔽。補入後，本頁會從「有成果陳述」升級為「可核驗降本案例」。

## 07_供應商績效
Supplier Performance Scorecard
以匿名化實績資料衡量投入、加班與資料完整度；品質、準交與缺失關閉尚缺原始資料，不以假分數補齊。
Supplier | Record count | Total work units | OT hours | OT share | Active months | Machinery cost | Delivery KPI | Quality KPI | Issue closure | Data confidence | 管理判讀
S-01 |  | 992.76 | 893 | 11.24% | 4 | 0 | 待補 | 待補 | 待補 | 高 | 主要投入供應商；需對照完成工項與加班成效
S-02 |  | 440.75 | 426 | 12.08% | 2 | 0 | 待補 | 待補 | 待補 | 高 | 協力供應商；投入集中於後段區域與配件工項
S-03 |  | 176.25 | 38 | 2.695% | 3 | 0 | 待補 | 待補 | 待補 | 高 | 放樣／焊接等前置或專業工項
S-04 |  | 50.05 | 7.5 | 1.873% | 3 | 0 | 待補 | 待補 | 待補 | 高 | 鑽孔／植栓相關工項；需連回異常處理
S-05 |  | 7 | 0 | 0% | 2 | 0 | 待補 | 待補 | 待補 | 中 | 小量前置作業，績效不宜與主承攬商直接比較
S-06 |  | 30 | 0 | 0% | 1 | 0 | 待補 | 待補 | 待補 | 中 | 短期／單月投入，需補交付結果
Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule | Supplier review rule
規則 | 容量／投入 | 交期 | 品質 | 問題關閉 | 商務 | 風險 | Evidence | Decision | Owner | Review date | 備註
已具實績 | 工數、月份、加班 | 待補 | 待補 | 待補 | 部分：成本與請款 | 加班集中、工項依賴 | 原始列可回查 | 不可直接選商 | 採購／PM |  | 缺品質／準交資料，不產生總分
補齊後 | 產能承諾 vs 實際 | On-time % | 缺失／返工 | 平均關閉日 | 條件／價格 | 風險趨勢 | 附件索引 | 形成供應商策略 | 採購／品質 |  | 可再建立加權評分

## 08_ProcurementTracker
Procurement Tracker／供應包交付追蹤
採購包依真實工項重建；沒有原始 PO／合約編號，因此以 package code 取代。
Package | Category | 需求／Scope | Sourcing／RFQ | Award／Contract | Actual first activity | Actual last activity | Dependency | Supplier code | Current evidence | Risk／Issue | Next action | 狀態
PKG-01 | 測量／放樣 | 軸線、高程與柱位基準 | 待補 RFQ | 待補 | 2026-03-09 | 2026-03-17 | Project start | S-03/S-05 | 出工紀錄 | 基準錯誤影響後續 | 補入完成簽認 | 有執行證據
PKG-02 | 鑽孔／植栓 | 鑽孔、植栓與異常修補 | 待補 RFQ | 待補 | 2026-03-18 | 2026-04-09 | PKG-01 | S-04 | 數量與異常紀錄 | 鋼筋／管線／樓板異常 | 補入處置關閉 | 有執行證據
PKG-03 | 鋼平台／結構 | 立柱、樑、角鋼與調整 | 待補 RFQ | 待補 | 2026-03-20 | 2026-05-21 | PKG-01,02 | S-01/S-03 | 出工＋加班＋請款 | 投入高、界面多 | 補入合約與驗收 | 有執行證據
PKG-04 | 貨架／軌道 | 貨架、軌道、拉桿與調整 | 待補 RFQ | 待補 | 2026-03-21 | 2026-05-21 | PKG-03 | S-01/S-02 | 區域施工紀錄 | 多區域並行與垂直水平調整 | 補入 Punch List | 有執行證據
PKG-05 | 吊裝／機具 | 起重、夾具、清運與待機條件 | 待補 RFQ | 待補 | 2026-03-01 | 2026-05-31 | Look-ahead | M-01/M-02 | 機具明細 | 規格、淨高、窗口與費用歸屬 | 補入機具規格表 | 有成本證據
這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。
這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。 | 這張表的管理價值不是「有一張清單」，而是把 Scope、Sourcing、合約、實際執行、Dependency、Issue 與 Evidence 放在同一列，讓採購狀態能連回專案交付。

## 09_合約付款節點
Contract／Payment Milestone
真實請款文件匿名化重建；金額與對象遮蔽，保留付款節點、稅額、附件與簽核邏輯。
Package | Milestone | Contract condition | Evidence required | Claim date | Payment date | Amount | Tax | Retention／Deduction | Document status | Approval status | Exception
PKG-03 | 2026/03 進度款 | 依實際完成進度與合約條件 | 進度表、出工、照片、請款單、發票 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | REDACTED | 5% | 依合約檢核 | 有原始文件 | 已走簽核 | 付款對象／帳戶／金額已去識別
PKG-03 | 後續進度款 | 待本人補入合約節點 | 待本人補入 |  |  | REDACTED | 待補 | 待補 | 待補 | 待補 | 不以假資料補齊
PKG-03 | 尾款／保固 | 待本人補入合約節點 | 驗收、缺失關閉、移交、保固文件 |  |  | REDACTED | 待補 | 保留款／扣回待補 | 待補 | 待補 | 正式條件未取得
Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補 | Payment Gate／不符合即退補
Gate | Contract | Physical progress | Quantity／unit | Tax／invoice | Advance recovery | Retention | Photo／log | Approval | Result | Owner | Remark
G1 文件完整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 待依合約 | 待依合約 | ✓ | ✓ | 可進下一關 | 承辦／主管 | 匿名化真實請款文件
G2 累計勾稽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 待依合約 | 待依合約 | ✓ | ✓ | 需保留計算軌跡 | 承辦／財務 | 前期＋本期＝累計
G3 最終付款 | ✓ | 驗收／缺失關閉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 簽認 | 待補真實文件 | PM／財務 | 未取得不宣稱完成

## 10_驗收估驗請款
Acceptance／Progress Claim Checklist
把實體完成、數量、商務條件與附件放在同一個 Evidence Gate。
Check ID | 檢核層級 | 檢核項目 | 判斷標準 | Evidence | 結果 | 缺件／差異 | Owner | 期限 | 關閉證據 | 複核者 | 狀態
C-001 | 實體進度 | 已完成工項與區域 | 現場實際完成可被照片／紀錄對應 | 出工、照片、區域進度 | 待補 |  | PM／現場 |  |  | 主管 | 待補
C-002 | 數量／估驗 | 本期與累計數量 | 前期＋本期＝累計；不得重複 | 估驗表、計價依據 | 待補 |  | 承辦／工程 |  |  | 財務 | 待補
C-003 | 品質／驗收 | 缺失與關閉條件 | 每項缺失有 Owner、期限、複查證據 | Punch List、照片索引 | 待補 |  | 工程／品質 |  |  | PM | 待補
C-004 | 商務／付款 | 稅額、發票與付款節點 | 符合合約、扣回、保留與付款條件 | 合約、發票、付款條件 | 有真實文件 | 敏感資料已遮蔽 | 承辦／財務 | 2026-04-30 | 簽核／付款紀錄 | 主管 | 已記錄
C-005 | 附件完整 | 出工、機具、租賃與證明 | 缺件退補，不以口頭說明替代 | 附件索引／退補紀錄 | 待補 |  | 承辦 |  |  | 主管 | 待補
C-006 | 結案／移交 | 文件、保固與責任移交 | 完成定義、簽認與後續責任明確 | 驗收、移交、保固文件 | 待補 |  | PM |  |  | 管理層 | 待補
此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。
此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。 | 此頁可直接作為作品集附件，也可在面試時說明：付款不是行政收尾，而是最後一道履約控制；沒有實體完成、累計勾稽與完整附件，數字不應往下走。

## 11_資料與工具邏輯
Data Model／Tool Application Boundary
同一套管理邏輯可落在不同工具；工具是手段，不是經歷主角。
管理問題 | Input | Transformation／Rule | Output | Decision | 工作中實際使用 | 作品集實作／展示 | 不宣稱事項 | Evidence | 更新頻率 | Owner
多案進度與依賴分散 | 工作包、日期、Owner、前置 | WBS、baseline／actual、3-week look-ahead | Gantt、Milestone、Exception list | 資源與順序調整 | Excel、Google Sheets、ClickUp、Notion | Microsoft Project 排程展示；Asana／Trello 任務邏輯展示 | 不宣稱所有工具均曾正式上線 | 02、03、04 | 每週／異常即時 | PM
RFQ 與供應商差異不可比 | 規格、範圍、價格、交期、條件 | Scope alignment、權重、Evidence gate | RFQ matrix、supplier decision | 議價、選商、替代來源 | Excel、Google Sheets、文件與會議紀錄 | Power BI／互動評選視覺 | 不宣稱電子零件 AVL／SAP 經驗 | 05、06、07 | RFQ／月度 | 採購
現場、成本與請款資料斷裂 | 出工、加班、機具、估驗、附件 | 去重、分類、勾稽、來源索引 | Dashboard、Claim checklist | 成本例外、付款 Gate | Excel、Google Sheets、電子簽核流程 | Power BI Dashboard 規劃與展示 | 不宣稱 Power BI 在職正式導入 | 01、09、10 | 週／月 | PM／財務
Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型 | Power BI 展示版資料模型
Table | Grain | Key | Measures | Dimensions | Source | Refresh | Quality rule | Dashboard use | Status | Note
FactProgress | 日期 × 供應商 × 工項 | Date+Supplier+Work | Work units／OT hours | Month／Area／Work package | 匿名化出工明細 | Monthly | 來源工作表＋原始列可回查 | Progress／Supplier | 已具資料 | 260+ 筆
FactProcurement | 採購包 × 供應商 | Package+Supplier | Quote／lead time／score | Category／status／risk | 待補匿名化 RFQ | Event | 未補不得選商 | Procurement | 待補 | 不以示意價格替代
FactPayment | 請款節點 | Package+Milestone | Claim／deduction／retention | Status／owner | 匿名化請款文件 | Monthly | 前期＋本期＝累計 | Contract／Payment | 部分 | 金額遮蔽
DimIssue | Issue／Risk／Action | ID | Age／severity／closure | Type／owner／status | Issue log | Weekly | 狀態與證據一致 | Issue／Risk | 部分 | 補關閉證據